Одобрявам:

РУМЕН АРАБАДЖИЕВ

ДИРЕКТОР НА

КЛОН – ТП „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА”,

ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

- Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

- ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА УТАИТЕЛЯ НА РЕКА ПРОВАДИЙСКА И ПОДХОДА КЪМ НЕГО”

Председател:

Елеонора Жекова – Зам.-директор, Клон ТП „Пристанище Варна”,

Членове:

1. Мартин Щерев – експерт, отдел „ИАС”, Клон ТП „Пристанище Варна”;

2. Станислав Харизанов - експерт, отдел „ИАС”, Клон ТП „Пристанище Варна”;

3. Доника Горанова - юрисконсулт, Клон ТП „Пристанище Варна”;

4. Мария Ковачева - счетоводител, отдел „АФСО”, Клон ТП „Пристанище Варна”;

5. Николай Хараланов - експерт, отдел „ИАС”, Клон ТП „Пристанище Варна”;

6. Магдалена Николова- експерт, отдел „СЕГК”, Клон ТП „Пристанище Варна”

2016 г.

- СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

- Раздел I: Решение и обявление.

- Решение за откриване на поръчката;

- Обявление.

Раздел II: Общи условия и изисквания за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Раздел III: Икономически и финансови критерии за подбор.

- Раздел ІV: Минимални изисквания за технически възможности и квалификация.

- Раздел V: Техническа спецификация.

Раздел VI: Изисквания при изготвяне и представяне на офертата. Общо съдържание на офертата и на документите към нея.

Раздел VII: Разглеждане, оценка и класиране на офертите. Провеждане и приключване на процедурата. Сключване на договор.

- Раздел VІII: Приложения

- Раздел І. РЕШЕНИЕ и ОБЯВЛЕНИЕ.

Открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него”.

Раздел II: Общи условия и изискванияза участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.

Настоящата документация се издава на основание чл. 31 от Закона за обществените поръчки, Решение на Директора на Клон – ТП „Пристанище Варна“ за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него” и обявление за обществена поръчка изпратено за публикуване в Регистъра на обществените поръчки на Агенциятаза обществени поръчки.

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно Закона за обществени поръчки /ЗОП/ и обявените условия на Възложителя.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

- ОБЩИ УКАЗАНИЯ.

  - Документация за участие в процедурата се намира на разположение и може да бъде изтеглена от сайта на Държавно Предприятие „Пристанищна Инфраструктура“, а именно: www.bgports.bg, Профил на купувача.

  - С цел коректното изготвяне офертите на участниците, Възложителят предоставя възможност за посещение и оглед на обекта. Оглед на обекта може да бъде направен след предварителна заявка в клон ТП „Пристанище Варна”, на телефон: 052 684 611.

  - Офертите на участниците се приемат всеки работен ден от 9:00 часа до 12:30 часа и от 13:00 часа до 17:30 часа в срока съгласно обявлението за обществена поръчка, в деловодството на ДП „Пристанищна инфраструктура“ Клон – ТП „Пристанище Варна” - гр. Варна, пл. „Славейков“ № 1.

  - Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа в административната сграда на ДП „Пристанищна инфраструктура“, Клон – ТП „Пристанище Варна”, находяща се в гр. Варна, пл. „Славейков“ № 1 в деня и часа, посочени в обявлението.

Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от разглеждането и оценяването на представената от него оферта.

- ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

  - ВъзложителИ в настоящата поръчка са ДП „Пристанищна инфраструктура“, Клон – ТП „Пристанище Варна” и Консорциум „Девня” АД, съгласно Споразумение за технологично и финансово сътрудничество по поддържане на утаителя на река Провадийска и подхода към него, подписано на 22.01.2016 г. между ДП „Пристанищна инфраструктура” и Консорциум „Девня” АД. Процедурата за възлагане на обществената поръчка ще се проведе от ДП „Пристанищна инфраструктура”, Клон – ТП „Пристанище Варна”. Консорциум „Девня” АД съгласува документацията за възлагане на обществената поръчка.

  - Финансов ресурс.

Предлаганата от участника цена трябва да е съобразена с финансовия ресурс, който е посочен в обявлението за обществена поръчка, като максималната цена е 2 160 000 лв. (два милиона сто и шестдесет хиляди лева) без ДДС.

Общата цена за драгаж на 1 куб. м. утайки (с включени средствата за мобилизация и демобилизация, средствата за драгажните работи, транспортиране и депониране на драгажни маси, в това число и включена депонажната такса) не може да надхвърля 10.80 лв. без ДДС.

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителите бюджет.

Ценово предложение, надвишаващо прогнозната стойност на поръчката посочена в Обявлението, води до отстраняване на участника от участие в процедурата.

  - Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по банков път в лева.

- Схема на плащане:

- Заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно договорните условия, по следната схема:

- Възложителите извършват междинни месечни плащания, в съотношение: Консорциум „Девня” АД – 60 % и ДП „Пристанищна инфраструктура” – 40 % от стойността на плащането, съгласно подписаното между Възложителите Споразумение. Междинните месечни плащания са в размер на действително извършените до момента работи и се извършват в срок до 20 (двадесет) работни дни след представяне на констативен протокол за извършени междинни промери върху цялата площ на утаителя, подписан от упълномощени представители на Възложителите и Изпълнителя, и фактура за всеки един Възложител, издадена от Изпълнителя.

- Възложителите извършват окончателното плащане в срок до 20 (двадесет) работни дни от завършването на обекта, на база приемо-предавателен протокол за извършени окончателни промери върху цялата площ на утаителя, подписан от упълномощени представители на Възложителите и Изпълнителя, удостоверяващ, че всички работи – предмет на договора са завършени, и представена фактура от Изпълнителя за всеки един Възложител.

Условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с начина на плащане са отразени в приложение образец на Договор / проект/.

- ОБЩИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

  - Предмет И кратко описание на поръчката.

    - Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за рехабилитация свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него.

    - Кратко описание на предмета на поръчката:

Изпълнението на поръчката включва ежемесечен драгаж в утаителя на река Провадийска и подхода към него, както и транспортиране и съхранение на драгираните утайки. Драгирането следва да се извърши с подходящо драгажно средство с електрическо или дизелово задвижване, гарантиращо транспортиране на утайките до депото.

Утайките могат да се транспортират с хидротранспорт по съществуващ тръбопровод, който е с диаметър 820 мм и при използването му трябва да се осигури скорост на транспортиране, предотвратяваща задържането на утайки в него. Изпълнителят може да използва и свой тръбопровод или друг вид транспортиране на драгираните утайки в зависимост от параметрите на драгажното средство.

Преди започване на драгажните работи ще бъдат извършени начални промери в утаителя и подхода към него, които ще послужат за база на следващите месечни промери и отчети. За отчитане на месечния обем на драгираните количества, Изпълнителят извършва за своя сметка ежемесечни промери. При приемане на окончателно завършената работа се извършват окончателни промери. Началните и окончателните промери са за сметка на Възложителя.

  - Място и срок за изпълнение на поръчката.

    - Мястото за изпълнение на поръчката е утаителя на река Провадийска и подхода към него;

    - Срокът за изпълнение на поръчката е до достигане на драгирани и депонирани маси в размер до 200 000 м3, но не повече от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на договора.

- Разходи за участие в процедурата.

  - Разходите за изготвянето на офертите са единствено за сметка на участниците в процедурата. Те не могат да предявяват към Възложителя никакви претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им и по провеждането на настоящата процедура.

- ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

  - Право на участие в процедурата:

Кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват.

Споразумението трябва да бъде представено от Участника в оригинал или нотариално заверено копие.

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

– всички членове на обединението са отговорни солидарно – заедно и поотделно, за изпълнението на договора;

– е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

– изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението,

– всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл. 59, ал. 6 от ЗОП).

В случай, че участникът участва като обединение, изброените по долу изисквания се прилагат за обединението като цяло.

Кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка да бъде представен съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗОП (чрез единен европейски документ за обществени поръчки – чрез ЕЕДОП). В случай, че кандидатът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информацията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП.

  - Всеки един от Кандидатите следва да отговаря на следните условия:

    - Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

      - за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

      - престъпление, аналогично на тези по т. 5.2.1.1, в друга държава членка или трета страна;

      - да няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

      - не е е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

      - да не е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

      - да не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

      - да не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

  - Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

    - обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

    - лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

    - сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

    - доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

    - опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

- Комуникация между Възложителя и Участниците.

  - Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид.

  - Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

  - по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка;

  - чрез куриерска служба;

  - по факс;

  - по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;

  - чрез комбинация от тези средства.

Възложителят ще съхранява цялата документация по провеждането на настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка най-малко 5 години след прекратяване на процедурата или след приключване изпълнението на договор.

Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие.

При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 5 дни – при поръчки за доставки и/или услуги и в случаите на чл. 178, ал. 3 от ЗОП, а при поръчки за строителство – до 7 дни, преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения.

Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до три дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването.

Възложителят публикува разясненията на Интернет страница, на която е публикувана документацията за участие - http://www.bgports.bg, без да посочва в отговора лицето, направило запитването.

- ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 5 % от стойността на договора, без включен ДДС, със срок на валидност най–малко 90 (деведесет) дни след срока за изпълнение на договора.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

- парична сума;

- банкова гаранция;

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя гаранция за изпълнение на договора преди неговото сключване.

При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията.

Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение:

Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка, сключен между Възложителя и Изпълнителя.

Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва преди избраният участник да представи гаранция за изпълнение.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

РАЗДЕЛ III: ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР.

Изисквания за доказване на финансовото и икономическо състояние на фирмата:

- Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, който да е изчислен на годишна база. Сумата от нетните приходи от продажби, реализирани от дейности попадащи в обхвата на обществената поръчката за предходната финансова година да е не по-малка от прогнозната стойност на обема на обществената поръчка.

- Изискуеми документи съгласно чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП:

  - Справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за предходната финансова година;

  - Възложителят на обществената поръчка си запазва правото при съмнения за некоректност на справката, да поиска и други документи потвърждаващи оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Раздел ІV: Минимални изисквания за технически възможности и квалификация.

- Изискуеми документи и информация

  - Списък с основните изпълнени договори, доказващи опит на участника в изпълнението на договори с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните 5 (пет) години, считано от крайния срок за подаване на офертите в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността.

  - Декларация за предложените ключови експерти за изпълнение на поръчката с приложени за всеки експерт:

    - Професионални автобиографии и документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на предлаганите от участника ключови експерти;

    - Декларация от всеки един от експертите, част от екипа на участника, за ангажираност в изпълнението на поръчката, за принадлежност и наличност.

  - Участникът да представи в офертата си заверени копия на:

1.3.1. Предварително споразумение със собственика на депото за приемане и съхранение на утайките;

1.3.2. Разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, издадено на собственика на депото.

  - Списък на техническото оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката (посочват се по вид и характеристики, съобразно видовете работи). Към списъка се прилагат доказателства за собственост, респективно основанието на което участника ще ползва конкретното оборудване.

За удостоверяване на основанието за ползване техническото оборудване приложими документи са декларации, договори, сключени под условие и/или всеки друг документ, удостоверяващ посоченото обстоятелство в случай, че участника бъде определен за изпълнител на обществената поръчка. За изпълнението на поставеното изискване участникът в процедурата може да се позовава на ресурсите на други физически или юридически лица, като представи някои от горепосочените документи, доказващи, че ще има на свое разположение тези ресурси.

  - Заверено от участника копие от валидна застрахователна полица „Застраховка за професионална отговорност в строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, придружена от декларация, че застраховката ще се поддържа през целия период на договора.

Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 1.1 до 1.5 се представят за всеки от посочените подизпълнители.

- Минимални изисквания:

  - Участникът трябва да има изпълнен минимум един договор с предмет, сходен с предмета на поръчката, през предходните 5 (пет) години, считано от крайния срок за подаване на офертите, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си.

Под „договори със сходен предмет” Възложителят има предвид изпълнени договори за: почистване/рехабилитация за възстановяване на проектните дълбочини от наноси и отложения на пристанищни и други морски или речни хидротехнически съоръжения, драгажни работи за изграждане, поддържане и рехабилитация на пристанищни акватории, плавателни канали и съоръжения към тях.

  - Участникът да има на разположение за срока на изпълнение на договора екип от ключови експерти (инженерно-технически състав), притежаващ компетентност, покриваща спецификата на поръчката в което число минимум:

    - Технически ръководител:

- Висше или средно образование с квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”;

- минимум 5 г. опит в изпълнение и/или ръководство на обекти сходни с предмета на поръчката;

Под „обекти сходни с предмета на поръчката” Възложителят има предвид: почистване/рехабилитация за възстановяване на проектните дълбочини от наноси и отложения на пристанищни и други морски или речни хидротехнически съоръжения, драгажни работи за изграждане, поддържане и рехабилитация на пристанищни акватории, плавателни канали и съоръжения към тях.

    - Експерт промери:

- минимум 3 години професионален опит в промерна дейност.

  - Всеки участник трябва да разполага със собствено и/или наето техническо оборудване за качествено изпълнение на поръчката. Участникът следва да направи подробно представяне на собственото и/или наето техническо оборудване, съответстващо на предлаганата от Възложителя технология за изпълнение на поръчката.

За плавателното средство, участникът следва да представи копие на валидно свидетелство за регистрация или временно свидетелство за регистрация, когато корабът е нает по договор за беърбоут чартър и свидетелство за годност, в съответствие с изискванията на чл. 81 от Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи. Капитанът на плавателното средство следва да има опит в управление на плавателно средство при изпълнение на драгажни работи.

Обстоятелството се доказва със списък за техническото оборудване по член 64, ал.1, т.9 от ЗОП и се удостоверява с приложени доказателства за собственост, респ. правното основание, на което участникът ще ползва конкретно посоченото от него оборудване за срока на изпълнение на поръчката.

Когато участникът е обединение минималното изискване на Възложителя трябва да е изпълнено общо от участниците в обединението.

- РАЗДЕЛ V: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

- Въведение.

Настоящата документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки има за цел да осигури необходимата информация за провеждане на процедурата и сключване на договор за изпълнение на поръчката.

Съгласно Споразумение за технологично и финансово сътрудничество по поддържане на утаителя на река Провадийска и подхода към него, подписано на 22.01.2016г. между ДП „Пристанищна инфраструктура” и Консорциум „Девня” АД, процедурата за възлагане на обществената поръчка ще се проведе от ДП „Пристанищна инфраструктура”, Клон – ТП „Пристанище Варна”. Консорциум „Девня” АД съгласува документацията за възлагане на обществената поръчка.

- Описание на обекта.

Съоръженията за утайкозащита на Канал № 2 са предназначени да предотвратят  внасянето на утайки в акваторията на пристанище Варна Запад, плавателния Канал № 2 и Белославското езеро. Това се осъществява чрез постоянно драгиране или изсмукване на утайките посредством разположено в утаителя драгажно средство. Специално изграденият за тази цел утаител се намира в устието на река Провадийска, в близост до мястото на вливането и в Канал № 2.

Драгираният от драгажното средство шлам представлява вода, в която се съдържат около 10 % твърди вещества (утайки). Този шлам се транспортира за естествено утаяване в депо за утайки.

За съхранение на утайките при почистване на утаителя и тяхното естествено утаяване първоначално са били изградени 3 депа – „Депо 4А”, „Депо 4Б” и „Депо 4В”. Депата са оградени със земно насипни диги и са разположени в относителна близост до реките Провадийска и Девненска, в района на устието на река Провадийска. По предварителна информация, към настоящия момент не всичките три депа са използваеми. През последните години се е ползвало „Депо 4В”.

- Данни за обекта.

  - Утаител и подхода към него

Общият обем на изградения утаител и подхода към него е около 650 000 м3, а работният обем на утаителя възлиза на около 470 000 м3. Този обем е достатъчен да изпълнява своите функции при условие, че се поддържа свободен обем близък до работния, т.е. когато се извършва регулярно драгиране в него.

Проектните параметри на утаителя и подхода към него са следните:

Утаител:

- дължина на котлована на утаителя 	590 м

- ширина на дъното на котлована 		80 м

- откоси на котлована 			1:1,5

- дълбочина на котлована 			7.72 м (Черноморска система)

Подход към утаителя:

- дължина на подхода 			668 м

- широчина на похода 			60 м

- дълбочина на подхода 			4 м

По време на дългогодишната експлоатация, горепосочените параметри са претърпели и известни деформации в следствие на обраствания, периодично активирани наноси и невъзможност за пълното им почистване.

На изпълнителя ще бъдат предоставени базови промери за състоянието на утаителя и подхода към него, актуални към датата на влизане в сила на договора, приложени към него.

Цялата отчетност се води върху зададената проектна площ на съоръжението (с откосите).

  - Количество и вид на утайките.

Районът на вливането на река Провадийска в Белославското езеро е преустроен в периода на изграждане на Пристанище Варна Запад и строежа на новите химически заводи в Девненския промишлен комплекс. За достъп към акваторията на пристанището е драгиран Канал № 2, а в близост до устието е драгиран подход и утаител. Драгирането на подхода е необходимо за влизане на драгажното средство в утаителя.

Река Девненска се влива в река Провадийска, преди утаителя. На близко разстояние нагоре по течението в река Провадийска се влива канал „Падина”, посредством който се транспортират водите от шламоотвал „Падина”, в който се подават отпадните води на „Солвей –Соди” АД и „Девен” АД.

Заедно с водния отток на реките се транспортира и наносен материал. Наносният материал представлява плаващи и влачени утайки с естествен произход (речни наноси) в резултат на водната ерозия от водосборните площи на реките. Следва да се има предвид, че заедно с течните речни наноси се транспортират и други вещества, идващи с притоците отпадни води на промишлени и други предприятия, разположени по течението в районите на гр. Нови пазар и гр. Провадия.

Физическият и химическият състав на утайките зависи от хидрометеорологичните условия (количеството на падналите валежи във водосборния район на река Провадийска) и от количеството отпадни води, изхвърлени от химическите заводи. Поради тези причини, тези показатели са променливи. Като средни данни характеризиращи утайките в утаителя могат да се приемат следните стойности:

1. Гранулометричен състав под d = 0,063 mm		100 %

2. Специфично тегло					2,57 г/см3

3. Минерални частици					89 %

4. Органични частици					11 %

  - Хидрометеорологични условия за района.

Хидрометеорологичните условия на мястото на провеждане на драгажните работи са характерни за промишления район Варна –Девня и се характеризират със следните средни показатели:

1. Средна годишна температура	+ 12,20 С

2. Температура през зимата	-1 ÷ +50 С

3. Температура през лятото		+25 ÷ +300 С

4. Средна влажност на въздуха	77 %

5. Средногодишни валежи 		510 мм

6. Преобладаващи ветрове		северна четвърт

7. Тихо време			31 %

Хидрометеорологичните условия в района са подходящи за извършване на  целогодишни драгажни работи.

- Технически условия за изпълнение на поръчката.

Настоящата обществена поръчка има за цел да определи Изпълнител за провеждане на ежемесечния драгаж в утаителя на река Провадийска и подхода към него, както и транспортиране и съхранение на драгираните утайки.

  - Количество на драгираните утайки.

Количеството на драгираните и депонирани маси е, както следва:

  - От втока на река Провадийска в размер до 7 200 м3 месечно;

  - Общо годишно количество драгирани и депонирани маси утайки в размер до 200 000 м3.

Преди започване изпълнението на договора, ще се извърши базисен промер, като в следващите месеци се драгират месечни количества от 7 200 м3 плюс част от натрупаните утайки, но не повече от 200 000 м3 годишно.

Количеството на наличните утайки ще се определи с преддрагажни (базисни) промери, извършени от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”. Целият обем на утайките за драгиране се разделя процентно между Възложителите ДППИ и Консорциум „Девня” АД в съотношение 40 % към 60 %, съответно 80 000 м3 за ДППИ и 120 000 м3 за Консорциум „Девня” АД.

  - Вид на утайките.

Съгласно т. 3.2. от техническата спецификация.

  - Други условия.

Изпълнителят се задължава до края на времетраенето на договора да драгира натрупаните утайки до и през този период.

Изпълнителят се задължава да работи по Черноморска система.

За възстановяване на предвидената функция на Утаителя, утаяване на наноси от водите на река Провадийска, драгирането да започне от зоната около устието на реката с цел отпушване на водотока.

Общото количество не може да бъде повече от 200 000 м3. Състоянието на дълбочините на утаителя преди началото на драгажа да се установи с базови промери.

  - Цена на драгажните работи.

В предложената цена участниците трябва да включат средствата за мобилизация и демобилизация, за драгиране и транспорт до бреговото депо и депониране на 1 м3 драгажна маса, в това число и депонажната такса.

Изискване на Възложителите: Общата цена за драгаж на 1 м3 утайки (с включени средствата за мобилизация и демобилизация, средствата за драгажните работи, транспортиране до бреговото депо и депонажната такса) не може да надхвърля 10.80 лв. без ДДС.

  - Срок изпълнение на драгажните работи.

До 12 месеца от датата на подписването на договора, като месечните количества драгажна маса да не надхвърлят 20 000 м3.

  - Начин на драгиране.

Драгирането да се извърши с подходящо драгажно средство с електрическо или дизелово задвижване, гарантиращо транспортиране на утайките до депо.

На обекта няма осигурено ел. захранване.

  - Начин на транспортиране на утайките.

Утайките могат да се транспортират с хидротранспорт по тръбопровод или с друга подходяща технология съобразена със специфичните свойства на драгираната маса. Има съществуващ тръбопровод с диаметър 820 мм и при използването му трябва да се осигури скорост на транспортиране, предотвратяваща задържането на утайки в него.

Изпълнителят може да използва и свой тръбопровод в зависимост от параметрите на драгажното средство. Ако за целта е необходимо изграждане на нов тръбопровод, в предложението за изпълнение на поръчката следва да се представят предварителни съгласувателни документи и/или разрешителни, свързани с процедурата по изграждането на тръбопровода. В случай на използване на друга технология за транспортиране на утайките, Изпълнителят следва да представи подробна техническа документация и подробно описание на технологията.

  - Депа за съхранение на утайките.

За съхранение на утайките от почистването на утаителя и тяхното естествено утаяване са изградени 3 депа – „Депо 4А”, „Депо 4Б” и „Депо 4В”. Същите са изградени със земнонасипни диги над нивото на отделените за това площи с цел осигуряване на необходимите обеми за напълване с шлам. В определени места са изградени водоотливни съоръжения, които позволяват освободената от утайки вода да се отделя и свободно да изтича към реките. Водите от „Депо 4Б” се подават към Девненската река, а от „Депо 4В” в Провадийска река.

Всеки от участниците предварително трябва да проучи възможността за депониране на разчетените обеми в депа, отговарящи на изискванията за съхранение на такъв тип драгажна маса.

В тази връзка задължително условие е участникът да представи в офертата си заверени копия на:

- Предварително споразумение със собственика на депото за приемане и съхранение на утайките;

- Разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, издадено на собственика на депото.

- Документация.

Преди започване на драгажните работи ще бъдат извършени начални (базови) промери в утаителя и подхода към него, които ще послужат за база на следващите месечни промери и отчети. Началните промери са неразделна част от договора.

За отчитане на месечния обем на драгираните количества, Изпълнителят извършва промери ежемесечно, като констативните протоколи за промерите, трябва да се заверят от страна на двамата Възложители.

При приемане на окончателно завършената работа се извършват окончателни промери, които са за сметка на ДП „Пристанищна инфраструктура”.

ДП „Пристанищна инфраструктура” осигурява базовия и окончателния промери за контрол на дълбочините в утаителя и подхода към него. Всички останали месечни следдрагажни промери са за сметка на Изпълнителя.

- Други условия.

Драгирането на утайките и тяхното съхранение да се извърши съгласно действащите в Република България нормативни документи.

Отговорността за спазване на технологията при извършване на драгажните работи и транспорта на утайките е на Изпълнителя.

Отговорността за спазване на нормативните изисквания относно опазването на околната среда е на Изпълнителя.

Отговорността за спазване на технологията на намиването в депото и на съхранение на драгираните утайки е на Изпълнителя и на собственика на депото.

Всички технически, финансови и юридически взаимоотношения се уточняват в Договор, сключен между Възложителите и Изпълнителя на обществената поръчка.

Раздел VI: Изисквания при изготвяне и представяне на офертата. Общо съдържание на офертата и на документите към нея.

- Срок на валидност на офертите.

  - Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-малък от 120 (сто и двадесет) календарни дни включително, считано от крайния срок за получаване на офертите.

  - Възложителят може да поиска от класираните участници да удължат срока на валидност наофертите си до сключване на договор.

  - Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и/или откаже да го удължи, припоследващо поискване от страна на Възложителя.

- Изчисляване на срокове.

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

  - когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

  - когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

Сроковете в документацията са в календарни дни, освен ако е изрично посочено, че са в работни дни.

- Изисквания при изготвяне и представяне на офертата.

Всеки участник трябва да изготви и представи само една оферта в оригинал.

Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Върху „общата запечатана непрозрачна опаковка“ участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес, наименованието на процедура с надпис:

КЛОН – ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА”

ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

гр. Варна, пл. "Славейков" № 1

О Ф Е Р Т А
за участие в Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

_________________________________________________

име на участника

_________________________________________________
пълен адрес за кореспонденция

_________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

- МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ.

Офертата и придружаващите я документи се представят в общата запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер на адрес: Клон - ТП „Пристанище Варна”, с адрес: гр. Варна, пл.”Славейков” № 1.

Офертите на кандидатите ще се приемат всеки работен ден от 9:00 до 17,30 часа и в деловодството в административната сграда на Клон - ТП „Пристанище Варна”, с адрес: гр. Варна, пл.”Славейков” № 1.

Оферти, подадени по пощата или с куриер, следва да бъдат получени при Възложителя Клон – ТП  „Пристанище Варна”, в срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявлението, в противен случай тe не се разглеждат.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

Оферта, представена след изтичане на крайния срок не се приема от Възложителя.

Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са представени в незапечатана, прозрачна или скъсана обща опаковка, като тези обстоятелства се отбелязват в регистъра за получени оферти за участие в настоящата обществена поръчка, воден от деловодството на Клон - ТП „Пристанище Варна”, с адрес: гр. Варна, пл.”Славейков” № 1.

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всеки участник в откритата процедура следва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия, и има право да представи само една оферта за всяка от обособените позиции.

Раздел ViI: Разглеждане, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ на офертите. Провеждане и приключване на процедурата. сключване на договор.

- Разглеждане на офертите:

Постъпилите оферти се разглеждат от назначена за целта комисия. Комисията започва работа след получаване от Възложителя на списъка с кандидатите и представените оферти.

Комисията разглежда офертите в административната сградата на Клон - ТП „Пристанище Варна”, с адрес: гр. Варна, пл.”Славейков” № 1 на посочените в обявлението дата и час.

Отварянето на офертите е публично. Кандидатите могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител, както и представители на средствата за масово осведомяване. Всички присъстващи лица попълват имената си и се подписват в списък, подготвен от комисията. Списъкът доказва тяхното присъствие на заседанието по отваряне на ценовите предложения.

В случай, че лицето, което по съдебно решение /удостоверение за актуално състояние/ управлява или представлява участника не присъства при отваряне на офертите, е необходимо представителят на кандидата да удостовери представителната си власт с изрично нотариално заверено пълномощно, което се представя на комисията преди отваряне на офертите.

След обявяване на общия брой участници, Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, а когато е приложимо – проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри“. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на посочените действия.

Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в профила на купувача. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола кандидатите и участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Възможността по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от кандидата или участника. Кандидатът или участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника. След изтичането на посочения срок комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите и участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

- Комисията отстранява от участие в процедурата кандидат:

  - който не е представил някой от необходимите документи, изискващи се съгласно документацията за участие;

  - по отношение, на когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1 или чл. 55, ал.1 от ЗОП;

  - който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

  - който е представил оферта, която не отговаря на изискванията;

Участниците в процедурата са длъжни в процеса на провеждането й да уведомят Възложителя за всички настъпили обстоятелства по чл. 54, ал.1 или чл. 55, ал.1 от ЗОП в 7 /седем/ дневен срок от настъпването им.

В случаите, при които се констатира редовност на всички представени документи от участниците в процедурата и след проверка редовността на подадените оферти, председателят на комисията обявява съответствието им с предварително обявените от възложителя условия и се произнася по допускане на кандидатите. Комисията отбелязва това обстоятелство в протокола и продължава по същество работата си по разглеждане на представените ценови оферти.

Пликът с ценовото предложение на участник, който не е допуснат до участие не се отваря!

- Окончателна оценка и класиране на офертите.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от Възложителя условия.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие горните критерии или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.

Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа:

  - състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на комисията;

  - номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й;

  - кратко описание на работния процес;

  - кандидатите и участниците в процедурата;

  - действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите, заявленията за участие и проведените преговори, когато е приложимо;

  - класиране на участниците, когато е приложимо;

  - предложение за отстраняване на кандидати или участници, когато е приложимо;

  - мотивите за допускане или отстраняване на всеки кандидат или участник;

  - предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание, когато е приложимо;

  - описание на представените мостри и/или снимки, когато е приложимо.

Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и др.

Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предава на Възложителя заедно с цялата документация, включително представените мостри и/или снимки. Копие от доклада се предоставя и на наблюдателите, когато такива са участвали в работата на комисията.

- Основания за прекратяване на процедурата:

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

  - не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект или не се е явил нито един участник за преговори;

  - всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;

  - първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;

  - са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

  - поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка;

  - всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

  - отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

  - са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

- е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект;

- има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта;

- участникът, класиран на първо място:

- откаже да сключи договор;

- не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или

- не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

В горните случаи Възложителят задължително включва в решението най-ниската предложена цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.

Когато първоначално обявената процедура е прекратена, Възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в сила. Възложителят може да отмени влязлото в сила решение за определяне на изпълнител и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато преди сключването на договора възникне обстоятелство по чл. 110, ал. 1, т. 4, 6 и 8 или ал. 2, т. 4 от ЗОП.

- Сключване на договор.

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

  - представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от ЗОП;

  - изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;

  - представи определената гаранция за изпълнение на договора;

  - извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

- откаже да сключи договор;

- не изпълни някое от горните условия, или

- не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

В този случай Възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.

Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада Възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. В решението си възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му. При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника.

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14 /четиринадесет/ дневен срок от уведомяване, когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани кандидати.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, с изключение на случаите, предвидени по закон.

За неуредените в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и действащото българско законодателство.

- Обжалване, срокове и процедура.

Решенията на Възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежат на обжалване по реда на Глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки.

- Критериии методика за оценка на офертите.

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерий „икономически най-изгодна оферта” оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

Комплексната оценка (КО) се изчислява по следната формула:

КО = ТОИП + ЦП, където

ТОИП – показател за оценка на „Технология и организация на изпълнението на поръчката”, с максимален брой точки 40,

ЦП – показател за оценка на „Ценово предложение”, с максимален брой точки 60.

  - Показател „Технология и организация на изпълнението на поръчката” (ТOИП) се оценява, както следва:

- 40 т. получава обяснителна записка, която:

- включва описание на предлагания метод на драгиране, характеристики на технологичния процес и организация на изпълнение на драгажните работи;

- дава описание на последователността на отделните операции и дейности;

- представя предвидената драгажна и спомагателна техника за изпълнението на поръчкатас технически данни и характеристики;

- прилага разчети доказващи възможностите на предлаганата технология и технически средства за изпълнението на поръчката.

- включва план за опазване на околната среда, съдържащ мерки и дейности за предотвратяване, ограничаване и контрол на замърсяването й.

- 25 т. получава обяснителна записка, която:

- включва описание на предлагания метод на драгиране и организация на изпълнение на драгажните работи, но не представя характеристики на технологичния процес;

- съдържа пропуски в описанието на последователността на отделните операции и дейности;

- представя предвидената драгажна и спомагателна техника за изпълнението на поръчката, но без приложени технически данни и характеристики;

- в приложените разчети са допуснати несъответствия между възможностите на предлаганата технология и технически средства за изпълнението на поръчката;

- не включва план за опазване на околната среда, съдържащ мерки и дейности за предотвратяване, ограничаване и контрол на замърсяването й.

- 10 т. получава обяснителна записка, която:

- включва описание на драгажните работи;

- представя предвидената драгажна и спомагателна техника за изпълнението на поръчката;

- не съдържа описание на последователността на отделните операции и дейности;

- не прилага разчети доказващи възможностите на предлаганата технология и технически средства за изпълнението на поръчката.

- не включва план за опазване на околната среда, съдържащ мерки и дейности за предотвратяване, ограничаване и контрол на замърсяването й.

  - Показател – „Ценово предложение” (ЦП) – макс. 60 т.

До оценка по показател „Ценово предложение” (ЦП) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

- ЦП = (Цmin / Цi) х 60 = .......... (брой точки), където

Цmin е минималната предложена обща ценав лева без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници.

Цi е предложената обща ценав лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

Оценките по показателя „Техническо предложение“ се определят чрез консенсус от членовете на комисия. Ако не може да се постигне консенсус за оценката по някой от подпоказателите му, всеки от членовете на комисията, попълва таблица с индивидуални оценки на офертите по показателя „ТОИП“. В този случай всяка оферта получава оценка по този показател, представляваща средноаритметичната стойност от получените индивидуални оценки по този показател.

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им (КО), като на първо място се класира участника, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка (КО).

- РАЗДЕЛ VІiI. ПРИЛОЖЕНИЯ.

- ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИТЕ ФОРМИ И ОБРАЗЦИ.

- Участниците в откритата процедура следва да отговорят на всички въпроси, съдържащи се в приложените форми;

- В случаите, когато е наложително, могат да се добавят допълнителни листове;

- В случай, че някой от въпросите в приложените форми и/или някоя форма не е приложима за участника, участникът записва „Неприложимо” и дава кратко обяснение;

- Приложените документи и сертификати от чуждестранен участник/ в обединение следва да бъдат или на български език или придружавани от превод на български език съгласно изискванията на ЗОП;

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Правно организационна форма на участника |  |
| Седалище по регистрация: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e-mail: |  |

- ДО

- Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

- Клон – „Пристанище Варна”

- ЦЕНОВА ОФЕРТА

за изпълнение на обществена поръчка

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представям ценово предложение към офертата си за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него”, както следва:

- За изпълнение на поръчката предлагаме ОБЩА ЦЕНА: .……………………………

/ цифром /	 / посочва се стойност в лева без ДДС /

Словом без ДДС: ............................................................................................................................, която включва:

- цена за драгиране на 1 (един) куб.м .................... лв. (………………… лева) без ДДС.

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от Възложителя бюджет. Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация, като при формиране на общата цена не трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс. Непредвидените разходи са включени в предлаганата обща стойност. При установяване на оферта надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.

- Посочената в т. 1 обща стойност включва всички преки и косвени разходи по реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка.

Цената ни включва всички видове дейности. Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно предвижданията и  изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на услугите, проекто - договора, както и всички законови изисквания за осъществяване на обекти от вида и обема на горепосочената обществена поръчка.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: …...............2016г.

.................................. ..................................................        ...................................

(име и Фамилия)  (длъжност на представляващия )       (подпис и печат)

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Правно организационна форма на участника |  |
| Седалище по регистрация: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e-mail: |  |

- ДО

- Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

- Клон – „Пристанище Варна”

- ПРедложение

за изпълнение на обществена поръчка

- УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с предмет: „Рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него”, както следва:

I. Технология и метод за изпълнение на обекта.

II. Концепция за изпълнение на поръчката, която включвапредложение за организацията за изпълнение предмета на поръчката относно:

1. Организационни мерки и описание на тяхното съдържание в съответствие с техническите изисквания.

2. Работна програма.

III. План за опазване на околната среда, съдържащ мерки и дейности за предотвратяване, ограничаване и контрол на замърсяването й.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи, както следват:

1. Срок за изпълнение на дейностите съгласно техническата спецификация: До 12 месеца от датата на подписването на договора, като количествата драгаж са в размер до 200 000 куб.м.

2. Други условия при изпълнението на обществената поръчка.

2.1. Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения;

2.2. Ще сключим договор в указания от вас срок;

2.3. Съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „професионална отговорност в строителството” до завършването на дейностите по договора;

2.4. Съгласни сме да спазваме изискванията, поставени в документацията;

2.5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: …..............2016г.

..........................................        ..........................................                 ...........................

(име и Фамилия)             (длъжност на представляващия)       /подпис и печат/

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП. Позоваване на съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

| Идентифициране на възложителя | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | ДП „Пристанищна инфраструктура” – Клон ТП „Пристанище Варна” |
| За коя обществена поръчки се отнася? | Отговор: |
| Название или кратко описание на поръчката: |  |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо): | [ ] |

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| - Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ] [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): | [……] [……] [……] [……] |
| Обща информация: | Отговор: |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е? | [] Да [] Не |
| Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не […] [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | a) [……] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] в) [……] г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Форма на участие: | Отговор: |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. |  |
| Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……] б): [……] в): [……] |
| Обособени позиции | Отговор: |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

| Представителство, ако има такива: | Отговор: |
| --- | --- |
| Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

| Използване на чужд капацитет: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

| Възлагане на подизпълнители: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……] |

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

- Участие в престъпна организация:

- Корупция:

- Измама:

- Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности:

- Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

- Детски труд и други форми на трафик на хора

| Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата: | Отговор: |
| --- | --- |
| Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Ако „да“, моля посочете: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата: | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [……] |

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

| Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски: | Отговор: |  |
| --- | --- | --- |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не |  |
| Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: - Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? - Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. - В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | - Данъци | Социалноосигурителни вноски |
|  | a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не - [] Да [] Не - [……] - [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не - [] Да [] Не - [……] - [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] |
| Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |  |

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

| Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право? | [] Да [] Не |
|  | Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: - Моля представете подробности: - Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не - [……] - [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не, [……] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

| Специфични национални основания за изключване | Отговор: |
| --- | --- |
| Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете: | […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не […] |

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел   или раздели  А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

| Спазване на всички изисквани критерии за подбор | Отговор: |
| --- | --- |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Годност | Отговор: |
| --- | --- |
| 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Икономическо и финансово състояние | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до финансовите съотношения, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у — и стойността): […], [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Само за обществените поръчки за строителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Строителни работи: [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Описание; Суми; Дати; Получатели. |
| 2) Той може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……] [……] |
| 3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка: | [……] |
| 5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството? | [] Да [] Не |
| 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав: | a) [……] б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: | [……] |
| 8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: | [……] |
| 11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] [] Да [] Не [] Да[] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

| Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

| Намаляване на броя | Отговор: |
| --- | --- |
| Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат, моля, посочете за всички от тях: | [……] […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за обстоятелства по чл. 39, ал. 3, т. 1, в /от ППЗОП

Долуподписаният/ата, ....................…………………………………......................................

( трите имена )

ЕГН: .............................., л.к. № ......................................., изд. на .........................................,

от МВР ..............................., в качеството ми на.....................……......................... на фирма

...................……..................................................................... ЕИК:……………………………,

със седалище и адрес на управление:...…………………………….........................…………

.......................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него” И ГО ПРИЕМАМ.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:....................2016г.                                               Декларатор: ..................................

( подпис и печат )

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за обстоятелства по чл. 39, ал. 3, т.1, д /от ППЗОП

Долуподписаният/ата, ....................…………………………………......................................

( трите имена )

ЕГН: .............................., л.к. № ......................................., изд. на .........................................,

от МВР ..............................., в качеството ми на.....................……......................... на фирма

...................……..................................................................... ЕИК:……………………………,

със седалище и адрес на управление:...…………………………….........................…………

.......................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изготвяне на офертата за участие в обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него”,  са спазени задълженията свързани с опазване на околната среда.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:....................2016г.                                               Декларатор: ..................................

( подпис и печат )

ОПИС

на приложените към офертата документи за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................2016г.			        Кандидат:................................................

(подпис и печат)

Списък – декларация

НА СТРОИТЕЛСТВОТО СХОДНО С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 5 (ПЕТ) ГОДИНИ

Долуподписаният /-ната/ 						  с лична карта № 		, издаден на 			 от 			                     , с ЕГН	                                     ,               в качеството ми на ___________________________________________ (посочете длъжността) на 				                      			(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него”,

ДЕКЛАРИРАМ:

Следните изпълнени договори за представлявания от мен участник :

| №№ | Обект | Местоположение | Извършени дейности, услуги и др. | Главен изпълнител (да/не) | Срок на започване и завършване на обекта | Възложител /Лице за контакти и телефон/ | Стойност на обекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Списък НА СХОДНОТО СТРОИТЕЛСТВО ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 5 (ПЕТ) ГОДИНИ |  |  |  |  |  |  |  |

Забележка:

1. Добавете редове ако е необходимо.

2. Приложете Удостоверения за добро изпълнение, препоръки и/или сертификати от Възложители на подобни проекти

- …………………………………………………..

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: …......2016 г.

..........................................        ..........................................                 ...........................

(име и Фамилия)             (длъжност на представляващия)       /подпис и печат/

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ

на ключовите експерти при изпълнение на поръчката

Подписаният/ата

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)

в качеството си на

(длъжност)

на участник:

(Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонд., телефон, факс, e-mail)

Във връзка с подадена оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него”,

Д Е К Л А Р И Р А М:

За изпълнение на настоящата обществена поръчка сме ангажирали и имаме на разположение следните ключови експерти съгласно изискванията на Възложителя:

1. Технически ръководител:………………………………………………………………..

| Професионална квалификация | Общ професионален опит трудов стаж, специфичен опит, изискуем съгласно изискванията на възложителя и основни проекти |
| --- | --- |

2. Експерт - промери……………………………………………..

| Професионална квалификация | Общ професионален опит трудов стаж, специфичен опит, изискуем съгласно изискванията на възложителя и основни проекти |
| --- | --- |

За всеки от предложените експерти прилагаме попълнена и подписана от съответния експерт автобиография и документи, удостоверяващи обстоятелствата в нея (дипломи, удостоверения и др.), както и Декларация за разположение.

Дата: …......2016 г.

..........................................        ..........................................                 ...........................

(име и Фамилия)                      (длъжност на представляващия)       /подпис и печат/

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП

на техническото оборудване за изпълнение на поръчката

Подписаният/ата

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)

в качеството си на

(длъжност)

на участник:

(Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонд., телефон, факс, e-mail)

Във връзка с подадена оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него”,

Д Е К Л А Р И Р А М:

За изпълнение на настоящата обществена поръчка сме ангажирали и/или имаме на разположение следното техническо оборудване съгласно изискванията на Възложителя:

| Наименование | Марка, модел | Капацитет / използваем ресурс | Основание за ползване |
| --- | --- | --- | --- |

Прилагаме документи, доказващи основанието за ползване.

Дата: …......2016 г.

..........................................        ..........................................                 ...........................

(име и Фамилия)                 (длъжност на представляващия)       /подпис и печат/

# Проект

# ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:

# ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”, КЛОН – ТП „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА”

# КОНСОРЦИУМ „ДЕВНЯ” АД

- ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………………………….

ПРЕДМЕТ: Рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него.

- Д О Г О В О Р

№ .........................

Днес, .............................. 2016 г., между страните:

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”, КЛОН – ТП „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА”, със седалище и адрес на управление гр. Варна, пл. „Славейков“ № 1, рег. по ф. д. № 13159/2004 г. по описа на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130316140, представлявано от Румен Арабаджиев – директор,

КОНСОРЦИУМ „ДЕВНЯ” АД, със седалище и адрес на управление гр. Девня, Промишлена зона, рег. по ф.д. № 3244/1995 г. на Варненски окръжен съд, ЕИК 813207380, представляван от инж. Начо Славов – изпълнителен директор,

наричани по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛИ,

и

…………………………………………………., със седалище и адрес на управление гр. ……………….., ул. ………………………………………. рег. по ф. д. № ………………… по описа на ……………………. окръжен съд, ЕИК ………………….., представлявано от ………………………………………., наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се сключи настоящият договор за следното:

## І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ възлагат, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши на свой риск, със собствени материали, техника и човешки ресурси, при условията на настоящия договор и срещу възнаграждение: „Рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него”, чрез драгиране на втока от река Провадийска и част от натрупаните до началото на драгирането маси, в обем не повече от 200 000 куб.м., съгласно техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представените на тази база оферта и техническо предложение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор, както и при спазване изискванията на действащото законодателство.

Чл. 2. Този договор се сключва на основание и при условията на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство, съгласно Закона за обществените поръчки и Споразумение за технологично и финансово сътрудничество по поддържане на утаителя на р. Провадийска и подхода към него, между Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” и Консорциум „Девня” АД от дата 22.01.2016г.

## IІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. Общата стойност на възложените работи е в размер на .................................... (...........................) лева без ДДС, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в плик „Предлагани ценови параметри”, неразделна част от договора, от която:

- цена за драгиране на 1 (един) куб.м .................... лв. (………………… лева)  без ДДС.

Чл. 4. (1) Общата стойност и единичните цени за видовете работи, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани за срока на изпълнение на договора и не подлежат на промяна.

(2) В единичната цена се включва мобилизация, демобилизация, драгиране и транспорт до бреговото депо и депониране на 1 куб.м драгажна маса, в това число и депонажната такса.

Чл. 5. (1) Заплащането на действително изпълнените работи се извършва въз основа на следните документи:

а) за междинните плащания – сертификат за количеството издрагирани утайки за периода, изчислено върху цялата площ на утаителя съгласно чл. 15, ал. 2 от договора, подписан от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) за окончателното плащане – приемо-предавателен протокол и сертификат, на база количеството издрагирани утайки за периода, изчислено върху цялата площ на утаителя,  съгласно чл. 15, ал. 2 от договора, подписан от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващ, че всички работи – предмет на договора, са завършени;

в) фактури, издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всеки от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, пропорционално на дължимите от тях суми съгласно чл. 2 от подписаното помежду им Споразумение.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ изплащат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите суми по банков път, както следва:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ извършват междинни месечни плащания в размер на действително извършените за перида работи, в съотношение съгласно чл. 2 от подписаното помежду им Споразумение, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на сертификат по чл. 5, буква „а” от договора и фактура за всеки един ВЪЗЛОЖИТЕЛ, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ извършват окончателното плащане в срок до 30 (тридесет) календарни дни от завършването на обекта, на база приемо-предавателен протокол по чл. 5, буква „б” от договора и представена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки един ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

Чл. 7. Всички плащания по договора се извършват по банков път, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

- IBAN: ………………………..

BIC код: ……………………..

Банка: ……………………….

- IІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 8. (1) Срокът за изпълнение на работите, предмет на този договор, е до 200 000 куб.м. драгирани и депонирани маси, но не повече от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на договора.

(2) Срокът за изпълнение на договора спира да тече:

а) при неблагоприятни метеорологични условия – бури, мъгли и др.;

б) при непредвидени ремонти следствие на повреди, причинени от загребване на нехарактерни твърди предмети;

в) през времето, когато изпълнението на възложените работи е било спряно по причини, указани от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ.

(3) При необходимост от спиране на срока по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ за това, като укаже и причината, поради която се налага спирането. Към писменото уведомление ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага и надлежни доказателства.

(4) За спирането на срока се съставя констативен протокол, в който се отразява причината за спирането и времето, за което се спира изпълнението на договора. Протоколът се подписва от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Приложените доказателства за необходимостта от спиране на срока са неразделна част от протокола.

(5) За завършване на възложените работи се счита датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 18, ал. 2 от този договор.

## ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ се задължават:

1. да осигурят необходимите финансови средства по чл. 3 за изпълнение на работите – предмет на този договор;

2. в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на договора да съобщят писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имената на длъжностните лица, които ще упражняват контрол на обекта;

3. да осигурят контрол на обекта, като при необходимост, за решаването на възникнали въпроси във връзка с изпълнението на работите – предмет на договора, да осигурят съответните технически лица в срок до 2 (два) работни дни след писменото поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. да назначат съвместна приемателна комисия не по-късно от 7 (седем) работни дни след получаване на писменото уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че работата е завършена;

5. да уведомят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникването на причина, която налага спирането на изпълнението на договора. Уведомяването трябва да се извършва в срок до 3 (три) работни дни след възникването на причината.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ – Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, се задължава да извърши за своя сметка базисните и окончателните промери.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ имат право:

1. при поискване да получават информация за междинни резултати в процеса на извършване на рехабилитационните работи;

2. на достъп до обекта по всяко време за проверка на качеството на извършваните работи, както и да осъществяват контрол в процеса на работата. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ в изпълнение на това им правомощие са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. без да се ограничава правото на контрол на всеки от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, на ДП „Пристанищна инфраструктура” се възлага водеща роля в осъществяването на контрола (качествен и количествен) на драгирането, а на Консорциум „Девня” АД – в осъществяването на контрола на депонирането – качество и размер на водното огледало на депото, качество и количество на водата от водоотвеждащите шахти.

4. да прекратят едностранно договора при наличие на обстоятелство, възникнало след сключването на договора, което прави невъзможно неговото изпълнение. За това те трябва да уведомят ИЗПЪЛНИТЕЛЯв срок до 3 (три) работни дни от възникване на обстоятелството. Заплащането на извършените до момента работи се определя на базата на двустранно подписан протокол.

## V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да изпълни предмета на договора качествено и в договорения в чл. 8, ал. 1 срок, в необходимата технологична последователност, съгласно представената оферта и техническо предложение, които са неразделна част от настоящия договор;

2. да спазва изискванията на всички действащи нормативни документи за изпълнение на подобен вид работа;

3. да осигурява достъп до обекта на съответните длъжностни лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ за осъществяване на контрол в процеса на работата;

4. да отстранява за своя сметка недостатъците в качеството на изпълнените работи, в сроковете, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ;

5. да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на работата и след приключването й;

6. да депонира издрагираните маси в депо …................, съгласно споразумението със собственика на депото и изискванията на документацията за участие;

7. да поддържа в годно състояние техническите си средства, с цел качествено изпълнение предмета на договора. Позоваването на технически неизправности не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задълженията му по договора;

8. да осигури условия за безопасна работа, пожаробезопасност и безопасност на корабоплаването, съгласно нормативните изисквания за това;

9. да поддържа в изправно състояние плаващия тръбопровод за хидротранспорт, а за правилното завиряване на депата и навременното регулиране на водното огледало чрез водоотливните съоръжения да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ за поведението на оградните диги и нивото на водното огледало;

10. в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на договора да съобщи писмено на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ имената на длъжностните лица за контакт и съдействие при упражняването на контрола от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ;

11. (1) да извършва за своя сметка междинните промери.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ за началото на драгажните дейности и ежемесечно да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ зоните на утаителя, в които ще се извършва драгирането. Драгирането да започне от зоните срещу устието на р. Провадийска с цел отпушване на втока. В случай на работа в подхода (след предварително съгласуване), сертификатът се издава на базата на промери върху цялата площ на подхода и утаителя.

(3) При подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя копие от валидна застрахователна полица за „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и се задължава да поддържа валидността на застраховката за срока на изпълнение на договора.

(4)  Гаранцията за изпълнение на договора се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на ………….. (словом) лева, равняващи се на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС.

При подписването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за внесена гаранция за обезпечаване изпълнението на договора във вид на парична сума в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС или предоставя оригинал на безусловна, неотменяема  банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сума в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС или полица по застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сума в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС съгласно член 111 ал.5 от ЗОП, със срок на валидност надвишаващ с 90 календарни дни срока на изпълнение на договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията/съответната част от нея, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 15 дни.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава и връща/възстановява гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора, в срок от 30 (тридесет) календарни дни от извършването на окончателното плащане.

(5) Договорите с подизпълнители, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил, не оказват влияние върху начина, сроковете и условията за плащане, установени в този договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за извършената от подизпълнителите работа като за своя.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да привлича нови подизпълнители за извършване на отделни видове работи по договора, освен ако в процеса на изпълнение на възложените работи се наложи замяна на подизпълнител поради прекратяване на юридическо лице – подизпълнител (съответно при смърт на физическо лице – подизпълнител). Привличането на нови подизпълнители става само след предварителното изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ.

(7) Всякакви санкции, наложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от компетентни общински или държавни органи във връзка с изпълнението на настоящия договор, както и за щети, нанесени на трети лица по вина на работници на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете по този договор;

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ съдействие при изпълнение на възложената работа.

### VІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 13. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора и засягащо пряко изпълнението на договора, извън хипотезите на чл. 8, ал. 2, той е длъжен в тридневен срок от възникване на събитието писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ за това. В случай, че уведомлението не бъде потвърдено от двамата ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позове на непреодолима сила. С настъпването на непреодолимата сила се спира изпълнението на договора. След преустановяване действието на непреодолимата сила, ако страните още имат интерес от изпълнението на договора, неговото действие се подновява, като срокът му се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

Чл. 14. В случаите по чл. 13, когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните има право да поиска договорът да бъде прекратен. Заплащането на извършените до момента работи се определя на базата на двустранно подписан протокол.

### VІІ. ОТЧИТАНЕ, КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ

Чл. 15. (1) Проектните параметри на утаителя и на подхода към него са както следва:

– котлован на утаителя: дължина макс.: 590 м; широчина на дъното на котлована макс.: 80 м; откоси 1 : 1,5; дълбочина на котлована макс.: 8 м;

- подход: дължина макс.: 668 м; широчина макс.: 60 м; дълбочина макс.: 4 м;

(2) Цялата отчетност се води върху площта на базисния промер. Издрагираното количество се изчислява на база данни от промера на цялата достъпна за плавателното средство площ на утаителя и установените с двустранен протокол нива на утайките в затлачената част на утаителя.

Чл. 16. (1) Количеството на драгираните и депонирани маси се приема, както следва:

а) от втока на р. Провадийска в размер до 7 200 куб.м. месечно;

б) общото годишно количество драгирани и депонирани маси утайки е в размер до 200 000 куб.м.

(2) Месечните количества драгирани маси  не трябва да надхвърлят 20 000 куб.м. и се формират от 7 200 куб.м. вток и част от натрупаните утайки.

Чл. 17. (1) Промерите се извършват по време на изпълнението на договора и след окончателното завършване на драгажните работи.

(2) За първоначален се счита базисният промер, приложен към настоящия договор.

(3) Междинните промери се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в присъствие на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ.

(4) На база на извършените междинни промери се изготвят сертификати, които се подписват от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 18. (1) В тридневен срок от датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯ счита, че ще завърши работата, той е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ за това.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ организират извършването на окончателни промери, изготвянето на картен и графичен материал, подписването на приемо-предавателния протокол за окончателното завършване на драгажните работи от комисията по чл. 9, т. 4 от договора.

Чл. 19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ имат право да не приемат извършените работи, когато не отговарят на техническата спецификация и изискванията за качество, съгласно нормативните изисквания за този вид работа.

(2) В случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ дават подходящ срок за коригиране на извършените работи, в случай че това е технически възможно, като поправянето е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Когато не е възможно да се извършат корекции или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ виновно не поправи работата си в указания срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ могат да задържат сумата, съответстваща на обема на некачествено извършената работа от гаранцията за изпълнение и/или от неизплатената част от общата стойност на договора.

## VІІІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 20. За незавършване и непредаване на работите, предмет на този договор, в срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто).

Чл. 21. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, същите дължат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законна лихва за забава.

## ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22. (1) Настоящият договор се прекратява с изтичане срока на договора.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане срока на договора:

1. по взаимно съгласие между страните;

2. при достигане на количеството драгирани и депонирани маси с максимален размер до200 000 куб.м.;

3. при обявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в несъстоятелност или в ликвидация - с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, като последните задържат гаранцията за изпълнение в пълния й размер.

4.  в случаите на чл.10, т. 4 от договора.

Чл. 23. (1) Всяка от страните има право да развали договора при частично, лошо или забавено изпълнение съгласно съответните разпоредби на гражданското законодателство.

(2) При разваляне на договора, изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно писменопредизвестие до другата страна.

Чл. 24. При прекратяване или разваляне на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи необходимото за бързото приключване на започнатите работи до степен, която позволява приключването на договора с най-малки разходи.

Чл. 25. (1) Промяната на собственика на фирмата – ИЗПЪЛНИТЕЛ не е причина за изменяне и прекратяване на този договор, като неговото по-нататъшно изпълнение се потвърждава с приподписване на договора от новия собственик. В случай, че новият собственик откаже такова приподписване и поиска промяна на условията или прекратяване на договора, договорът се прекратява по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) При прекратяване на договора при условията на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ задържат гаранцията по чл. 11, ал. 4 в пълния й размер.

Чл. 26. Във всички случаи на прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ не са задължени да изплащат обезщетения, такси или каквито и да е други средства на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени на адреса на съответната страна по пощата (с известие за доставяне), чрез куриер (с подписана от премащата страна товарителница), по факс или предадени на ръка, срещу подпис от приемащата страна.

(2) Действията по ал. 1 са валидни само ако са извършени от името на двамата ВЪЗЛОЖИТЕЛИ.

(3) Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следват:

1. За Възложителите: ....................................

.........................................

2. За Изпълнителя: .............................................

(4) Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

Чл. 28. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин или под каквато и да е форма договора или част от него, както и всякаква информация, станала му известна във връзка с изпълнението на договора на трети лица. освен пред свои служители. Разкриването на информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пред негов служител или наето лице, се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнение на договора.

(3) С подписването на настоящия договор страните подписват и Споразумение за поверителност, неразделна част от същия.

Чл. 29. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд, съгласно разпоредбите на ГПК.

Чл. 30. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и всички действащи нормативни актове в страната, имащи отношение към договора.

Настоящият договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра – по един за всеки от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и влиза в сила от датата на неговото подписване.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническа спецификация.

2. Базисен промер от ................. 2016 г.

3. Ценова оферта и техническо предложение на Изпълнителя, заедно с всички приложения към тях.

4. Документ за внесена / учредена гаранция за изпълнение.

5. Застрахователна полица „Професионална отговорност в проектирането и строителството”.

6. Споразумение за поверителност.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:				ИЗПЪЛНИТЕЛ:

- Румен Арабаджиев

- Директор на

Клон - ТП „Пристанище Варна“

- Начо Славов

- Изпълнителен директор на

Консорциум „Девня” АД

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. 
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Например съотношението между активите и пасивите.

Например съотношението между активите и пасивите.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС