## Obob KSS_planetarium_MI02042019
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛАНЕТАРИУМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС, ТЕРМИНАЛ ИЗТОК
№ по ред | Наименование на видовете СМР | Ед.мя- рка | Коли- чество | Ед.цена (лв.без ДДС) | Стойност (лв.без ДДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4х5
1 | Част "Стоманобетонови конструкции"
1.1 | Земни работи
1.1.1 | РАЗБИВАНЕ СЪЩ. НАСТИЛКА | м3 | 15 |  | 0
1.1.2 | НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ | м3 | 15 |  | 0
1.1.3 | ПРЕВОЗ ОТПАДЪЦИ | м3 | 15 |  | 0
1.1.4 | ИЗКОП - РЪЧЕН 10% | м3 | 10.5 |  | 0
1.1.5 | ИЗКОП - МЕХАНИЗИРАН 90% | м3 | 94.5 |  | 0
1.1.6 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО | м3 | 105 |  | 0
1.1.7 | ОБРАТЕН НАСИП ЗЕМНИ МАСИ - РЪЧЕН | м3 | 9.7 |  | 0
1.1.8 | ОБРАТЕН НАСИП ЗЕМНИ МАСИ - МЕХАНИЗИРАН | м3 | 87.3 |  | 0
1.1.9 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С РЪЧНА ТРАМБОВКА | м3 | 97 |  | 0
1.2 | Конструкции до К +0.00
1.2.1 | Доставка и полагане на подложен бетон клас C12/15 | м3 | 4.5 |  | 0
1.2.2 | Доставка и полагане на БЕТОН КЛАС С20/25 ЗА НАСТИЛКА | м3 | 31 |  | 0
1.2.3 | ПОДЛИВКА НЕСВИВАЕМА | м3 | 1 |  | 0
1.2.4 | КОФРАЖ ОБИКНОВЕНА СЛОЖНОСТ-ЗА ФУНДАМЕНТИ | м2 | 114 |  | 0
1.2.5 | Сглобяем стоманобетонов капак за канал за въздуховоди | м2 | 102 |  | 0
1.2.6 | Хидроизолация върху бетонови повърхности | м3 | 6.1 |  | 0
1.2.7 | Доставка и полагане на Бетон клас C 20/25 за канал за въздуховоди сулфатоустойчив | м3 | 31 |  | 0
1.2.8 | Армировка В500В за фундамент и канал за въздуховод | кг | 17.5 |  | 0
1.3 | Конструкции от К +0.00 до К+2.22
1.3.1 | Кофражни работи входни стълби | м2 | 18.1 |  | 0
1.3.2 | Доставка и полагане на бетон клас C 20/25 входни стълби сулфатоустойчив | м2 | 9.75 |  | 0
1.3.3 | Кофражни работи рампа | м3 | 12 |  | 0
1.3.4 | Доставка и полагане на Бетон клас C 20/25 за канал за въздуховоди | м3 | 3.5 |  | 0
1.3.5 | Армировка В500В за входни стълби и рампа | кг | 805 |  | 0
1.3.6 | ЛТ50 0.6мм ламарина за бетонова площадка върху стоманена конструкция за трибуни и входна площадка | м2 | 115 |  | 0
1.3.7 | Конектори HILTI X-HVB 125 | бр. | 500 |  | 0
1.3.8 | Доставка и полагане на бетон клас C 20/25 за трибуни и входна площадка | м3 | 23 |  | 0
1.3.9 | Лек бетон за оформяне на стъпалата на трибуната | м3 | 35 |  | 0
1.3.10 | Армировка В500В за трибуни и входна площадка | кг | 1570 |  | 0
1.3.11 | Анкерни устройства и закладни части S235 | бр. | 397 |  | 0
1.3.12 | Анкерни устройства и закладни части Неръждаема стомана | кг | 292 |  | 0
1.4 | Периферия
1.4.1 | Облицовка от стъклопласт върху метална конструкция за периферия от всички страни | м2 | 150.5 |  | 0
1.4.2 | Шлайфане на стъклопласт | м2 | 150.5 |  | 0
| Общо ст.бетонови конструкции: |  |  |  | 0
2 | Част "МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ"
2.1 | Опорна конструкция от неръждаема стомана
2.1.1 | Изработване, доставка и монтаж на опорна метална конструкция за долна полусфера от неръждаема стомана 1.4301 с мин. граница на провлачване fy=190 Mpa | кг | 15700 |  | 0
2.1.2 | Изработване, доставка и монтаж на опорна метална конструкция за горна полусфера от неръждаема стомана 1.4301 с мин. граница на провлачване fy=190 Mpa | кг | 6900 |  | 0
2.2 | Долна и горна полусфери, с включена носеща конструкция от неръждаема стомана
2.2.1 | Изработване, доставка и монтаж на метална конструкция от неръждаема ламарина с огледална повърхност, s минимум 4мм, 316L Mirror за образуване на долна полусфера | кг | 5600 |  | 0
2.2.2 | Изработване, доставка и монтаж на метална конструкция от неръждаема ламарина с огледална повърхност s минимум 4мм, 316L Mirror за образуване на горна полусфера | кг | 6400 |  | 0
2.2.3 | Монтаж на долна и горна полусфера от неръждаема ламарина - сглобяване на място | кг | 34600 |  | 0
2.3 | Конструкция подиум от поцинкована стомана
2.3.1 | Изработване и монтаж на метална конструкция-подиум, поцинкована S235JR | кг | 13600 |  | 0
2.3.2 | Бластиране до клас Sa 2 ½ по SIS 055900-88 (ISO ЕN 8501-1:2007). | м2 | 250 |  | 0
2.3.3 | ОБЕЗПРАШАВАНЕ МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 250 |  | 0
2.3.4 | ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ | м2 | 250 |  | 0
2.3.5 | Горещото поцинковане трябва да отговаря на последното издание на следните Европейски Стандарти: ISO 1459; ISO 1460; ISO 1461; NEN 1275. | кг | 13600 |  | 0
2.3.6 | Транспортни разходи и механизация | кг | 13600 |  | 0
2 | Общо част "Метални конструкции": |  |  |  | 0
3 | Част "Архитектура"
3.1 | Замазки и настилки
3.1.1 | Направа на свързваща циментова замазка 5 см | м2 | 105 |  | 0
3.1.2 | Направа на саморазливна изравнителна замазка | м2 | 105 |  | 0
3.1.3 | Доставка и монтаж на иглонабит мокет от рулонен тип за хоризонтални подови площи, чела на стъпала и смяна на хориз. нива в залата: - с високи показатели за износоустойчивост; - със звукова редукция мин 22 dB; - с лесна поддръжка, подходящ за обществени зони. Цвят по избор на проектанта. | м2 | 85 |  | 0
3.1.4 | Доставка и монтаж на ръбохранители за стъпала и смяна на хориз.нива на пода в залата | м | 76 |  | 0
3.1.5 | Доставка и монтаж на хетерогенна винилова настилка по под на входно пространство зала и около стъпалата от К+0.00 до К+2.01 и в зоната на управление на К+2.22: - изградена от няколко слоя: горен от полиуретан деб. от 0.55 до 1мм; среден слой-PVC и долен-основа от компресирани и импрегнирани стъклени фибри за гъвкавост на настилката; -редукция на шум мин. 18 dB; -клас на износоустойчивост 34-43; според ЕС клас на негоримост Wfl и клас за димоотделяне s1. Цвят по избор на проектанта. | м2 | 30 |  | 0
3.1.6 | Доставка и полагане на релефен мразоустойчив гранитогрес(на циментово лепило и изравнителна замазка) по външни входни стъпала и площадка и рампа за инвалиди: -коефициент на триене (хлъзгавост) R9 подходящ за входни зони и стълби; - клас на износоустойчивост-умерено тежък трафик PEI 4 | м2 | 19.4956 |  | 0
3.1.7 | Доставка и полагане на релефен мразоустойчив гранитогрес (на циментово лепило и изравнителна замазка) по външна рампа за инвалиди: -коефициент на триене (хлъзгавост) R9 подходящ за входни зони и стълби; - клас на износоустойчивост-умерено тежък трафик PEI 5 | м2 | 27.9325 |  | 0
3.2 | Сухо строителство-стени и тавани
3.2.1 | Доставка и монтаж на текстилен звукопоглъщащ и акустичен панел за монтаж на стена, с минимум 30мм дебелина, с лесна поддръжка подходящ за обществени зони, с цвят по избор на проектанта. | м2 | 98 |  | 0
3.2.2 | Доставка и монтаж на звукопоглъщащ и акустичен окачен таван в зала около прожекционния екран купол, от перфорирани гипскартонени плоскости с дебелина минимум 12.5мм | м2 | 60.8 |  | 0
3.3 | Изолации
3.3.1 | Доставка и монтаж на топлоизолация каменна вата по външна стоманена обвивка: - d=14 см с рабицова мрежа и черен воал; - коефициент на топлопроводност λ = 0.041 W/mK, за плътност 75-80 кг/м3 | m2 | 404 |  | 0
3.3.2 | Доставка и монтаж на пароизолационно фолио по външна стоманена обвивка: -135 гр./м2 | m2 | 404 |  | 0
3.3.3 | Доставка и монтаж в инсталационен етаж на К-1.08 на топлоизолация каменна вата по таван бетонова плоча : - d=6 см с рабицова мрежа; - коефициент на топлопроводност λ = 0.041 W/mK, заплътност 75-80 кг/м3 | m2 | 105 |  | 0
3.4 | Врати
3.4.1 | Външна врата входна - метална, обработена против корозия, дуракоустойчива, с шумоизо-лиращо покритие от вътрешната страна (по спецификация); р-ри 95/210см - 2 бр. | м2 | 4 |  | 0
3.5 | Парапети
3.5.1 | Стълбищен парапет в зала от триплекс и алуминиева кръгла ръкохватка ф30мм- 2 бр. | м | 2.6 |  | 0
3.5.2 | Стълбищен парапет в зала - метален INOX кръгло сечение - 2 бр. | м | 17 |  | 0
3.5.3 | Стълбищен парапет външен от триплекс и алуминиева кръгла ръкохватка ф30мм- 2 бр. | м2 | 3.75 |  | 0
3.5.4 | Парапет от огънат триплекс с варираща височина при пътека за достъпност | м2 | 12.6 |  | 0
3.6 | Други
2.7.1 | Метален капак на К+2.20 за ревизионен отвор инсталационен етаж 100/60см; - рамка и капак от студено формовани, прецизни стоманени профили с деб. 2 мм; - горещо поцинковани; - с термо-изолационен панел. | бр. | 1 |  | 0
3 | Общо част "Архитектура": |  |  |  | 0
4 | Част "Електро"
4.1 | Силова и осветителна инсталации
4.1.1 | Доставка и монтаж на Flex neon син 8W/m, IP44-стълби | бр. | 40 |  | 0
4.1.2 | Доставка и монтаж "Г" образен алуминиев държач за Flex neon | м. | 40 |  | 0
4.1.3 | Доставка и монтаж на Flex neon червен 8W/m, IP65-стълби | бр. | 60 |  | 0
4.1.4 | Доставка и монтаж на "П" образни държачаи за Flex neon | бр. | 120 |  | 0
4.1.5 | Доставка и монтаж на LED осв.тяло тип луна 30W по избор на инвеститора | бр. | 12 |  | 0
4.1.6 | Доставка и монтаж на LED прожектор по избор на инвеститора 20W | бр. | 2 |  | 0
4.1.7 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с автономна акумулаторна батерия с време на разряд 1час с указателни стрелки | бр. | 7 |  | 0
4.1.8 | Доставка и монтаж на LED прожектор по избор на инвеститора 30W IP 67 | бр. | 4 |  | 0
4.1.9 | Доставка и монтаж на LED. осв. тяло 22W тип аплик по избор на инвеститора осветление козирка IP65 | бр. | 4 |  | 0
4.1.10 | Доставка и монтаж на осв.тяло тип ЛУНА 6W IP65 осв. Вход | бр. | 2 |  | 0
4.1.11 | Доставка и монтаж на Трансформатор 220/24V,200W в кутия | бр. | 5 |  | 0
4.1.12 | Доставка и монтаж на обикновен ключ за скрит монтаж | бр. | 2 |  | 0
4.1.13 | Доставка и монтаж на ключ димерен за скрит монтаж | бр. | 3 |  | 0
4.1.14 | Доставка и монтаж на монофазен контакт "Шуко", 16А, 230V, за скрит монтаж | бр. | 4 |  | 0
4.1.15 | Доставка и монтаж на монофазен контакт "Шуко", 16А, 230V, за скрит монтаж, IP20 на обща конзола | бр. | 6 |  | 0
4.1.16 | Направа на монофазен силов извод | бр. | 3 |  | 0
4.1.17 | Направа на трифазен силов извод | бр. | 2 |  | 0
4.1.18 | Доставка и изтегляне на кабел NYY 3x1.5mm² | m | 170 |  | 0
4.1.19 | Доставка и изтегляне на кабел NYY3x2.5mm² | m | 60 |  | 0
4.1.20 | Доставка и изтегляне на кабел NYY3x4.0mm² | m | 30 |  | 0
4.1.21 | Доставка и изтегляне на кабел NYY 5x10.0mm² | m | 50 |  | 0
4.1.22 | Доставка и изтегляне на кабел NYY 5x6.0mm² | m | 20 |  | 0
4.1.23 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия | бр. | 30 |  | 0
4.1.24 | Доставка и монтаж на конзола | бр. | 20 |  | 0
4.1.25 | Доставка и монтаж на гофрирани PVC тръбa ф16 | m | 170 |  | 0
4.1.26 | Доставка и монтаж на гофриранa PVC тръбa ф25 | m | 90 |  | 0
4.1.27 | Доставка и монтаж на гофриранa HDPE тръбa ф50 | m | 70 |  | 0
4.1.28 | Доставка и монтаж на гофриранa HDPE тръбa ф70 | m | 50 |  | 0
4.1.29 | Направа на изкоп със зариване и трамбоване 0,6/0,8м | m | 25 |  | 0
4.1.30 | Доставка и монтаж на ел. табло ГРТ по схема | бр. | 1 |  | 0
4.2 | Заземителна и мълниезащитна инсталация
4.2.1 | Доставка и направа на точков заземител от комплект заземителни колове от горещо поцинкована стомана 63/63/6мм, 3xL=1.5m, забити вертикално до достигане на Rз≤10Ω | бр. | 1 |  | 0
4.2.2 | Доставка и полагане на поцинкована шина 40/4 mm | m | 20 |  | 0
4.2.3 | Доставка и монтаж на съединителни клеми | бр. | 1 |  | 0
4.2.4 | Доставка и монтаж на екструдиран проводник AlMgSi 0.5, ∅8 с изолация, в комплект с дистанционни носачи, съобразени с типа на фасадата. | m | 10 |  | 0
4.2.5 | Доставка и монтаж на ревизионна кутия с клема за контролно измерване на съпротивлението на заземителите за монтаж в земя | компл. | 1 |  | 0
4.2.6 | Доставка и монтаж на проводник ПВ-А1 1x16mm² ж/з | m | 10 |  | 0
4.2.7 | Доставка и монтаж на гофр. трудногорима тръба ф25 | m | 10 |  | 0
4.2.8 | Измерване на преходното съпротивление на заземителите от акредитирана лаборатория | бр. | 1 |  | 0
4.2.9 | Протокол за измерване на преходното съпротивление на заземителите | бр. | 1 |  | 0
4.3 | Озвучителна инсталация
4.3.1 | Доставка и монтаж на усилвател 120W / 100V | бр. | 1 |  | 0
4.3.2 | Доставка и монтаж на Доставка и монтаж на Високоговорител с A/B страни по EN54-24 - 2х100V, 2х (1.5W, 3W, 6W) , с керамична клема и термичен предпазител за изключване при пожар, за повърхностен монтаж. Ниво на звуково налягане 94 dB (1 W, 1 m, 1 kHz) | бр. | 6 |  | 0
4.3.3 | Доставка и монтаж на микрофонен пулт с клавиатура | бр. | 1 |  | 0
4.3.4 | Доставка и монтаж на кабел Speaker Cable LSE E30 -2x1,5mm² | м | 60 |  | 0
4.3.5 | Доставка и монтаж, Спомагателни материали | компл. | 1 |  | 0
4.3.6 | Конфигуриране и програмиране на системата | бр. | 1 |  | 0
4.3.7 | 72 часови проби | бр. | 1 |  | 0
4.3.8 | Пускане на системата в експлоатация | бр. | 1 |  | 0
4.3.9 | Обучения на персонала | бр. | 1 |  | 0
4.4 | Структурна кабелна система и кабелна телевизия
4.4.1 | Доставка и монтаж на 16U главен комуникационен шкаф BD, WxD-00х600mm по схема | бр. | 1 |  | 0
4.4.2 | Доставка и монтаж на комуникационна розетка 2xRJ45 и 3 броя силов контакт тип "Шуко" 230V, 16А в обща рамка за скрит монтаж, IP20, комплект с конзолна кутия | бр. | 2 |  | 0
4.4.3 | Доставка и монтаж на комуникационна розетка 1xRJ45 за скрит монтаж, IP20, комплект с конзолна кутия | бр. | 1 |  | 0
4.4.4 | Доставка и монтаж на 19" Оптичен панел, 4хSC-SM | бр. | 1 |  | 0
4.4.5 | Комутатор 16 10/100/1000Mbps RJ45 Ports 2 Combo 100/1000Mbps SFP Slots | бр. | 1 |  | 0
4.4.6 | Доставка и монтаж на 19" аранжиращ панел | бр. | 1 |  | 0
4.4.7 | Доставка и монтаж на 19" тава с дълбочина 425мм | бр. | 2 |  | 0
4.4.8 | Доставка и монтаж на RJ45 плъг | бр. | 14 |  | 0
4.4.9 | Доставка и монтаж на Poe WiFi Access Point 802.11n | бр. | 1 |  | 0
4.4.10 | Patch Cord F/UTP , Cat.5e, 0.5m, Rack area | бр. | 14 |  | 0
4.4.11 | Доставка и изтегляне на кабел F/UTP 4x2xAWG24, Cat.5e | m | 50 |  | 0
4.4.12 | Доставка и монтаж на гофр. трудногорима тръба Ф16 | m | 50 |  | 0
4.4.13 | Изтегляне на заземителен проводник ПВ-А2 16 мм2, ж/з | m | 10 |  | 0
4.4.14 | Пускане на системите в експлоатация | бр. | 1 |  | 0
4.5 | Видеонаблюдение
4.5.1 | Доставка и монтаж Суич PoE поддръжка IEEE 802.3a 16Port | бр. | 1 |  | 0
4.5.2 | Доставка и монтаж на NVR 16-канален мрежови видeoрекордер (NVR), (Network Video Recorder) за 16 цифрови (IP ) камери,Скорост на запис: 200 Mbps; Съхранение: 2 SATA диск до 12 TB; | бр. | 1 |  | 0
4.5.3 | Доставка и монтаж на Доставка IP камери за таванен монтаж с вандалоустойчив корпус 3 MP FullHD 1080P (2304x1296)/20FPS, (1920x1080)/25FPS. 1/3” progressive CMOS Sensor. Обектив варифокален 2.8-12mm/F1.8 с хоризонтален ъгъл 100°, Моторизиран. Компресия H.264/MJPEG. 3D-DNR шумов филтър, Digital WDR,BLC, HLC, AGC, AWB. 0.01Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2,0(B/W) IR On. Механичен инфрачервен(IR cut) филтър. Вградена инфрачервена подсветка с обхват 20m. Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) с максимален обхват 50m при пряка видимост. Поддържа ONVIF, CGI. Слот за Micro SD карта - до 128GB. Ethernet RJ45(10/100Mbps). : Windows: DSS, SmartPSS, Firefox, IE, Chrome и др.; MAC: Safari, SmartPSS for MAC; iOS: iDMSS, Easy4IP; Android: gDMSS, Easy4IP; Linux: DSS. Работна температура - 30°C ~ 50°C; захранване PoE (802.3af). DC12V, <5.5W. | бр. | 4 |  | 0
4.5.4 | Доставка и монтаж Доставка и монтаж на камера за стенен монтаж3Mpix(2304x1296)/25Fps, 2Mpix(1920x1080)/25FPS, 1.3Mpix(1280x960)/25FPS, 3D-DNR шумов филтър, True WDR 120dB, AGC, AWB. Обектив варифокален 2.8-12mm/F1 ,Мотризиран.Вграден IR LED – с дистанция на светене до 60m. Светлочувствителност 0.0015Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4 (IR on). Network: RJ-45 (10/100Base-T), Communication protocol: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour,802.1x; Интелигентни функции: Аудио детекция, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Scene change, Детекция на лице, Липсващи/изоставени обекти. Поддържа ONVIF, PSIA, CGI. 2 алармен вход / 1 алармен изход. 1 аудио вход / 1 аудио изход. Наблюдение през мобилен телефон (iPhone, iPad, Android, Windows Phone). Слот за Micro SD Карта – до 128GB.Температура - 30°C ~ 60°C; захранване DC12V, <11.5W, PoE (802.3af). Метален вандалоустойчив корпус за външен монтаж, степен на защита IP67 & IK10. | бр. | 3 |  | 0
4.5.5 | Доставка и монтаж на UPS FSP FP1000, 1000VA, Line Interactive | бр. | 1 |  | 0
4.5.6 | Доставка и изтегляне на кабел F/UTP 4x2xAWG24, Cat.5e | m | 150 |  | 0
4.5.7 | Доставка и монтаж на Доставка на Пач панел 16 порта 19'' | бр. | 1 |  | 0
4.5.8 | Доставка и монтаж на метална поцинкована гофрирана тръба ф32 с защитно UV покритие за монтаж на открито(камери фасада) | m | 25 |  | 0
4.5.9 | Доставка и монтаж на PVC гофрирана тръба ф 16мм | m | 60 |  | 0
4.5.10 | Пускане на системата в експлоатация | бр. | 1 |  | 0
4 | Общо част "Електро": |  |  |  | 0
5 | Част "ОВК"
5.1 | Доставка и монтаж въздухообработваща климатична камера с двустепенна рекуперация за работа в интервала от -100С до +400C температура на външния въздух; V=2844 m3/h; захранване-400V; N=10,95kW; Qот=34,2kW; Qохл.=19,4kW | бр. | 1 |  | 0
5.1.2 | Доставка и монтаж на решетка вентилационна таванна с регулираща секция и с р-ри 500х500 | бр. | 6 |  | 0
5.1.3 | Доставка и монтаж на решетка вентилационна стенна с регулираща секция и с р-ри 800х200 | бр. | 2 |  | 0
5.1.4 | Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка НЖР 500х800 | бр. | 2 |  | 0
5.1.5 | Доставка и монтаж на мека връзка 500х800 | бр. | 4 |  | 0
5.1.6 | Направа и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина правоъгълни прави Рдо 2700мм | м2 | 114 |  | 0
5.1.7 | Направа и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина правоъгълни фасонни Рдо 2700мм | м2 | 54 |  | 0
5.1.8 | Доставка и монтаж на шумозаглушител канален 600х300 | бр. | 2 |  | 0
5.1.9 | Направа и монтаж на въздуховоди от спиро тръба ф250мм | м | 64 |  | 0
5.1.10 | Доставка и монтаж на сплит система Qот=0,9-7,5 kW; SCOP≥4,2; Qохл=0,9-5,9 kW; SEER≥6,2; вътрешно и външно тяло, вкл. стойка и медна тръба | бр. | 2 |  | 0
5.1.11 | Доставка и монтаж на топлоизолация за въздуховоди от микропореста гума 30мм и Al фолио ф250мм | м | 64 |  | 0
5.1.12 | Доставка и монтаж на топлоизолация за въздуховоди от микропореста гума 30мм и Al фолио | м2 | 168 |  | 0
5.1.13 | Направа и монтаж на металоконструкция | тон | 0.2 |  | 0
5.1.14 | Механизация за монтаж на климатичната камера | бр. | 1 |  | 0
5.1.15 | Единични изпитания на вентилатори | бр. | 2 |  | 0
5.1.16 | Комплексни изпитания на климатична инсталация | бр. | 1 |  | 0
5.1.17 | 72-часова проба на климатична инсталация | бр. | 1 |  | 0
5.1.18 | Механична наладка и ефективни измервания на климатична инсталация | бр. | 1 |  | 0
5 | Общо част "ОВК": |  |  |  | 0
6 | ЧАСТ "ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА"
6.1 | Обработка на терена, настилки
6.1.1 | Премахване на горен хумусен слой 10 см с натоварване и извозване | м3 | 7.8 |  | 0
6.1.2 | Премахване на долен хумусен слой 15см и съхраняване за повторна употреба | м3 | 7.8 |  | 0
6.1.3 | Премахване на мъртвица | м3 | 5.2 |  | 0
6.1.4 | Премахване на съществуващ бордюр 50/10/25 | м | 25 |  | 0
6.1.5 | Почистване от строителни отпадъци | м2 | 28.5 |  | 0
6.1.6 | Полагане на бетонови павета бахатон | м2 | 52 |  | 0
6.1.7 | Полагане на нови градински бордюр 50/10/25 | м | 25 |  | 0
6.1.8 | Полагане на обогатена почва | м2 | 99.75 |  | 0
6.1.9 | Полагане на чимове | м2 | 342 |  | 0
6.2 | ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ
6.2.1 | Изваждане с бала на храсти от вечнозелен лигуструм и засаждане | бр. | 518 |  | 0
6.2.2 | Засаждане на жив плет от лъжекипарис с вис. 1.5м | бр. | 55 |  | 0
6.2.3 | Засаждане на вечнозелени растения (аризонски кипарис)в дупки 60/60/60 | бр. | 1 |  | 0
6 | Общо част "Ландшафтна архитектура": |  |  |  | 0
7 | Част "ВиК"
7.1 | ОТВОДНИТЕЛНИ РАДИАЛНИ УЛЕИ
7.1.1 | Отводнителен улей 1
7.1.1.1 | Доставка и монтаж на радиален отводнителен улей с вграден наклон и R=8.50m - b=0.10m, h=0.20m - неръждаема стомана | м | 8 |  | 0
7.1.1.2 | Доставка и монтаж на радиален отводнителен улей и R=8.50m - b=0.10m, h=0.20m - неръждаема стомана | м | 5.5 |  | 0
7.1.1.3 | Направа на траншеен механизиран изкоп за отводнителен улей | м³ | 1.9924 |  | 0
7.1.1.4 | Доставка и полагане на пясъчна подложка 0.10m | м³ | 0.54337 |  | 0
7.1.1.5 | Извозване на излишни земни маси | м³ | 0.78487 |  | 0
7.1.1.6 | Обратно засипване и уплътняване на изкопа | м³ | 1.2075 |  | 0
7.1.1.7 | Доставка и монтиране на вертикални тръби HDPE DN63, PN6 - 2 броя по 1.10m | м | 2.5 |  | 0
7.1.1.8 | Доставка и монтиране на коляно 90° HDPE DN63, PN6 | бр. | 2 |  | 0
7.1.1.9 | Доставка и монтиране на тройник HDPE DN63, PN6 | бр. | 1 |  | 0
7.1.1.10 | Доставка и монтиране на намалител HDPE DN125/63, PN6 | бр. | 1 |  | 0
7.1.1.11 | Доставка и полагане на HDPE тръба DN125, PN6 | м | 11.5 |  | 0
7.1.1.12 | Хидравлично изпитване на HDPE тръба DN125, PN6 | м | 11.5 |  | 0
7.1.1.13 | Направа на траншеен механизиран изкоп за полагане на HDPE DN125 | м³ | 17.74 |  | 0
7.1.1.14 | Укрепване на изкоп | м² | 32.05 |  | 0
7.1.1.15 | Доставка и полагане на пясъчна подложка 0.10m | м³ | 0.13 |  | 0
7.1.1.16 | Извозване на излишни земни маси | м³ | 0.26 |  | 0
7.1.1.17 | Обратно засипване и уплътняване на изкопа | м³ | 17.48 |  | 0
7.1.2 | Отводнителен улей 2
7.1.2.1 | Доставка и монтаж на радиален отводнителен улей и R=3.65m - b=0.10m, h=0.20m - неръждаема стомана | м | 10 |  | 0
7.1.2.2 | Направа на траншеен механизиран изкоп за отводнителен улей | м³ | 1.7325 |  | 0
7.1.2.3 | Доставка и полагане на пясъчна подложка 0.10m | м³ | 0.4725 |  | 0
7.1.2.4 | Извозване на излишни земни маси | м³ | 0.6825 |  | 0
7.1.2.5 | Обратно засипване и уплътняване на изкопа | м | 1.05 |  | 0
7.1.2.6 | Доставка и монтиране на вертикални тръби HDPE DN63, PN6 - 2 броя по 0.60 m | м | 1.3 |  | 0
7.1.2.7 | Доставка и монтиране на коляно 90° HDPE DN63, PN6 | бр. | 2 |  | 0
7.1.2.8 | Доставка и монтиране на тройник HDPE DN63, PN6 | бр. | 1 |  | 0
7.1.2.9 | Доставка и монтиране на намалител HDPE DN125/63, PN6 | бр. | 1 |  | 0
7.1.2.10 | Доставка и монтиране на коляно 90° HDPE DN63, PN6 | бр. | 4 |  | 0
7.1.2.11 | Доставка и монтиране на тройник намалител HDPE DN125/63, PN6 | бр. | 1 |  | 0
7.1.2.12 | Доставка и полагане на HDPE тръба DN63, PN6 при ОВК канал | м | 1 |  | 0
7.1.2.13 | Хидравлично изпитване на HDPE тръба DN63, PN6 при ОВК канал | м | 1.6 |  | 0
7.1.2.14 | Доставка и полагане на HDPE тръба DN125, PN6 | м | 1.5 |  | 0
7.1.2.15 | Хидравлично изпитване на HDPE тръба DN125, PN6 | м | 1.5 |  | 0
7.1.2.16 | Направа на траншеен механизиран изкоп за полагане на HDPE DN125 | м³ | 3.06 |  | 0
7.1.2.17 | Укрепване на изкоп | м² | 5.44 |  | 0
7.1.2.18 | Доставка и полагане на пясъчна подложка 0.10m | м³ | 0.02079 |  | 0
7.1.2.19 | Извозване на излишни земни маси | м³ | 0.04095 |  | 0
7.1.2.20 | Обратно засипване и уплътняване на изкопа | м³ | 3.0191 |  | 0
7.1.3 | Отводнителен улей 3
7.1.3.1 | Доставка и монтаж на радиален отводнителен улей и R=3.65m - b=0.10m, h=0.20m - неръждаема стомана | м | 10 |  | 0
7.1.3.2 | Направа на траншеен механизиран изкоп за отводнителен улей | м³ | 1.7325 |  | 0
7.1.3.3 | Доставка и полагане на пясъчна подложка 0.10m | м³ | 0.4725 |  | 0
7.1.3.4 | Извозване на излишни земни маси | м³ | 0.6825 |  | 0
7.1.3.5 | Обратно засипване и уплътняване на изкопа | м³ | 1.05 |  | 0
7.1.3.6 | Доставка и монтиране на вертикални тръби HDPE DN63, PN6 - 2 броя по 0.60 m | м | 1.2 |  | 0
7.1.3.7 | Доставка и монтиране на коляно 90° HDPE DN63, PN6 | бр. | 2 |  | 0
7.1.3.8 | Доставка и монтиране на тройник HDPE DN63, PN6 | бр. | 1 |  | 0
7.1.3.9 | Доставка и монтиране на намалител HDPE DN125/63, PN6 | бр. | 1 |  | 0
7.1.3.10 | Доставка и полагане на HDPE тръба DN125, PN6 | m | 4 |  | 0
7.1.3.11 | Хидравлично изпитване на HDPE тръба DN125, PN6 | m | 4 |  | 0
7.1.3.12 | Направа на траншеен механизиран изкоп за полагане на HDPE DN125 | м³ | 5.95 |  | 0
7.1.3.13 | Укрепване на изкоп | м² | 10.58 |  | 0
7.1.3.14 | Доставка и полагане на пясъчна подложка 0.10m | м³ | 0.04158 |  | 0
7.1.3.15 | Извозване на излишни земни маси | м³ | 0.08694 |  | 0
7.1.3.16 | Обратно засипване и уплътняване на изкопа | м³ | 5.87 |  | 0
7.2 | РЕВИЗИОННА ШАХТА
7.2.1 | Направа на механизиран изкоп за полагане на РШ | м³ | 11.86 |  | 0
7.2.2 | Доставка и полагане на пясъчна подложка 0.10m | м³ | 0.47418 |  | 0
7.2.3 | Извозване на излишни земни маси | м³ | 1.74 |  | 0
7.2.4 | Обратно засипване и уплътняване на изкопа | м³ | 10.12 |  | 0
7.2.5 | Доставка и монтаж на PP право дъно DN 1000, h=595mm | бр. | 1 |  | 0
7.2.6 | Доставка и монтаж на PP конус DN 1000/625, вкл.стълба и уплътнение, h=915mm | бр. | 1 |  | 0
7.2.7 | Доставка и монтаж на бетонна покриваща плоча 715kg, ЕN 124 | бр. | 1 |  | 0
7.2.8 | Доставка и монтаж насамонивелиращ чугунен капак БДС ЕN 124:2003 | бр. | 1 |  | 0
7.3 | СЪБИРАТЕЛЕН РЕЗЕРВОАР И СУХА КАМЕРА
7.3.1 | Направа на механизиран изкоп за събирателен резервоар | м³ | 100.78 |  | 0
7.3.2 | Доставка и полагане на подложен бетон C10/12 - 10cm | м³ | 0.9845 |  | 0
7.3.3 | Направа на кофраж за Събирателен резервоар | м² | 38.65 |  | 0
7.3.4 | Армировка | кг | 1141 |  | 0
7.3.5 | Доставка и полагане на бетон C20/25 с W0.8 за Събирателен резервоар | м³ | 10 |  | 0
7.3.6 | Доставка и полагане на водонабъбваща лента | m | 10.5 |  | 0
7.3.7 | Доставка и полагане на HDPE фолио 2mm, едностранно структурирано | м² | 10.7865 |  | 0
7.3.8 | Обратно засипване и уплътняване на изкопа | м³ | 75.02 |  | 0
7.3.9 | Извозване на излишни земни маси | м³ | 25.75 |  | 0
7.3.10 | Доставка и монтаж на HDPE тръба DN160 | м | 0.5 |  | 0
7.3.11 | Доставка и монтаж на свободен фланец DN150 | бр. | 6 |  | 0
7.3.12 | Доставка и монтаж на HDPE фланшов адаптор DN150 | бр. | 6 |  | 0
7.3.13 | Доставка и монтаж на ножов шибър DN150 за канализация, PN10 | бр. | 2 |  | 0
7.3.14 | Доставка и монтаж на HDPE тройник DN160, PN6 | бр. | 1 |  | 0
7.3.15 | Доставка и монтаж на капак от ламарина 1.10 x1.10m | бр. | 1 |  | 0
7.3.16 | Доставка и монтаж на автоматична "жаба-клапа" DN160, ABS | бр. | 1 |  | 0
7.3.17 | Доставка и монтаж насамонивелиращ чугунен капак БДС ЕN 124:2003 | бр. | 1 |  | 0
7.3.18 | Доставка и монтаж на бетонни надзидни сегменти за РШ, h=50mm | бр. | 8 |  | 0
7.4 | HDPE ТРЪБА DN160 ОТ РШ ДО СЪБИРАТЕЛЕН РЕЗЕРВОАР
7.4.1 | Направа на траншеен механизиран изкоп за полагане на HDPE DN160 | м³ | 4.17 |  | 0
7.4.2 | Укрепване на изкоп | м² | 8.33 |  | 0
7.4.3 | Доставка и полагане на пясъчна подложка 0.10m | м³ | 0.32521 |  | 0
7.4.4 | Извозване на излишни земни маси | м³ | 0.38128 |  | 0
7.4.5 | Обратно засипване и уплътняване на изкопа | м³ | 3.78 |  | 0
7.4.6 | Доставка и полагане на HDPE тръба DN160, PN6 | м | 4 |  | 0
7.4.7 | Хидравлично изпитване на HDPE тръба DN160, PN6 | м | 4 |  | 0
7.5 | HDPE ТРЪБА DN160 ОТ СЪБИРАТЕЛЕН РЕЗЕРВОАР ДО ЗАУСТВАНЕ
7.5.1 | Направа на траншеен механизиран изкоп за полагане на HDPE DN160 | м³ | 45.22 |  | 0
7.5.2 | Укрепване на изкоп | м² | 77.65 |  | 0
7.5.3 | Доставка и полагане на пясъчна подложка 0.10m | м³ | 2.65 |  | 0
7.5.4 | Извозване на излишни земни маси | м³ | 3.11 |  | 0
7.5.5 | Обратно засипване и уплътняване на изкопа | м³ | 42.11 |  | 0
7.5.6 | Доставка и полагане на HDPE тръба DN160, PN6 | м | 23.21 |  | 0
7.5.7 | Хидравлично изпитване на HDPE тръба DN160, PN6 | м | 23.21 |  | 0
| Общо част "ВиК": |  |  |  | 0
| ОБЩО: | лева |  |  | 0
| Непредвидени работи 10%: | лева |  |  | 0
| Общо за обекта: | лева |  |  | 0